1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 | 15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ ngày | Capacity(giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  | 38 |  | 190 giờ |

Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ thành viên; nhóm dùng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp Capacity thực tế để lựa chọn khối lượng Sprint phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã story | Ưu tiên | SP | Chọn / Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc, hoàn thành giá trị chính của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ chưa rõ, cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng(giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc; kiểm tra khung giờ hợp lệ. | Người dùng chọn được thông tin đặt sạc hợp lệ. | 12 |
| 2 | Xử lý đặt chỗ, ngăn lịch trùng thời gian và tạo mã xác nhận. | Lịch sạc hợp lệ được lưu, không trùng vị trí và có mã xác nhận. | 16 |

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế giữ ở mức 11 SP, cao hơn đường lý tưởng lần lượt là 9,9 SP và 8,8 SP, cho thấy nhóm chưa hoàn thành PBI trong những ngày đầu. Đến ngày 7, nhóm còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, báo hiệu nguy cơ không đạt Sprint Goal nếu tiến độ không được cải thiện.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Nhóm cần phối hợp ưu tiên hoàn thành và kiểm thử CS03, đồng thời xử lý ngay các trở ngại đang khiến công việc bị tồn đọng. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP so với lý tưởng 3,3 SP; nhóm tập trung hoàn thành PBI theo Definition of Done và không tính giảm SP trước khi PBI thực sự Done.